Протокол собрания РЕАКТ

1 декабря 2006г, Конференц-зал ПРООН

Председатель: Г-н Раджабов, первый заместитель Министра, Комитет по Чрезвычайным Ситуациям

Участники: партнеры РЕАКТ (См. Приложение 1)

- Вступительное слово

Председатель  собрания, Г-н Раджабов, поприветствовал участников и огласил повестку собрания. Он представил г-жу Наташу Моравшевич, Координатора по Общественному Здравоохранению ВОЗ, которая будет представлять ВОЗ на общих собраниях РЕАКТ и  собраниях Секторальной Группы по Здравоохранению.

Г-н Раджабов ткже представил участников Ознакомительной Поездки из Кыргызстана для изучения РЕАКТ, в составе  группы – представители МЧС - Кыргызстана, агентств ООН и международных организаций, работающих в Кыргызстане (информация доступно на www.untj.org).

- Информация о стихийных бедствиях:

              - Землетрясение в Кумсангирском районе (Информация от 28/11/2006):

| Вид ущерба | Пострадавшие дома | В процессе восстановления | Восстановлены |  | Восстановление не начато |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полностью разрушенные дома | 1,086 | 585 | 293 | 27% | 208* |
| Частично разрушенные дома | 1,459 | 281 | 1,178 | 81% |  |

* 208 семей получают и складируют стройматериалы, планируя начать восстановительные работы следующей весной (зиму проведут в домах родственников/знакомых).

МЧС продолжает поставки стройматериалов (в основном шиферных листов) в места восстановительных работ.

Текущие нужды: Пилолес и ГСМ для доставки стройматериалов и гумпомощи.

Международный Комитет «ЭМДОД ИМАМ ХУМАЙНИ» (Иран) предоставил гуманитарную помощь Кумсангирскому району, которая была распределена совместно представителями КЧС и Комитетом «ЭМДОД ИМАМ ХУМАЙНИ»:

Мука – 17.5 MT

Масло –  2.1 MT

Макароны –  2.1 MT

Сахар –  1.1 MT

Одела – 500 штук

Галоши - 700 пар

Стиральный порошок – 1,500 пачек

Турецкое Агентство по Международному Сотрудничеству предоставило следующие запасы в Кумсангир:

Мука - 10 MT

Масло - 4 MT

Макароны - 12 MT

Сахар -  4 MT

Рис - 8 MT

Чай - 1 MT

Одежда - 1 грузовик

Идет подготовка к распределению

Новости по Обращению ООН (Ситуация на 28/11/2006):

120 утепленных палаток, закупленных при финансировании АМР США (USAID) и Проекта ООН по УРПК, в настоящее время распределяются ОКПТ среди наиболее пострадавших слоев населения. Население выбрано на основе дополнительной оценки ОКПТ, распределение производится совместно с представителями Республиканской Комиссии по ликвидации последствий землетрясения в КУмсангирском районе.

              - Деятельность Оксфам по восстановлению в Кумсангире

Г-жа Надя Бенани, Оксфам, представила совместный проект Оксфам - Глобал Партнерс – Хабитат фо Хьюманити по восстановлению разрушенных домов в кишлаке Замини Нав Кумсангирского района. В настоящее время восстанавливаются 55 домов из 125 домов, нуждающихся в восстановлении. Хабитат фо Хьюманити проводит тренинги по сейсмостойкому строительству среди целевого населения.

Проект все еще нуждается в финансировании для восстановления всех 125 домов (презентация доступна на www.untj.org).

Г-н Фаршед Кармов, ИССС, сообщил о поездке специалиста Института в Кумсангир для ознакомления с методикой сейсмостойкого строительства, применяемой международными организациями в восстановительный работах в Кумсангире. Основываясь на наблюдениях и также на результатах встречи ИССС с международными организациями, работающими в Кумсангире, Институт оценивает их деятельность по восстановлению как соответствующую необходимым стандартам сейсмостойкого строительства.

Он также отметил отсутствие в Таджикистане современных строительных норм для сейсмостойкого строительства и сообщил, что Институт работает над концепцией закона «О защите населения от землетрясений».

- Новости Секторальных Групп

  - Здравоохранение /ВОЗ - нет новостей;

  - Водоснабжение и Санитария и Образование/ЮНИСЕФ - нет новостей;

  - Непродовольственные запасы и Кров/УВКБ ООН – нет новостей;

  - Продовольствие /ВПП ООН – нет новостей;

- Новости от партнеров РЕАКТ;

              - Создание группы РЕАКТ в Согдийской области (Проект ООН по УРПК)

17 ноября в Худжанде состоялось первое заседание региональной группы РЕАКТ по Согдийской области под председательством г-на Кодирбердиева, зам. Начальника областного Штаба КЧС по Согдийской области. В заседании прияли участие 12 организаций (КЧС, ПРООН, ПООН по УРПК, ПП ООН, АКТЕД, Спасение детей, МГЗОС, ГАА, ОКПТ, МВ/ШФЛ, ФБГ, НПО «Анти»).

В октябре - ноябре, рабочая группа, состоящая из КЧС, ПООН по УРПК, ВПП и МГОЗОС, подготовила предварительный вариант Положения о группе РЕАКТ в Согдийской области. В ходе первого заседания Положение было обсуждено, доработка и утверждение положения запланировано на следующее заседание РЕАКТ-Сугд в декабре месяце.

Была принята следующая структура группы РЕАКТ: Председатель – КЧС, Секретариат – ПООН по УРПК и МГЗОС, члены – участники УРСБ в Согдийской области (протокол заседания доступен на www.untj.org).

              - Предоставление техники японским правительством в дар Таджикистану (МЧС)

Правительство Японии передало Таджикистану 12 бульдозеров и 8 экскаваторов для использования в случае чрезвычайных ситуаций. Техника будет размещена в горных регионах страны. В основном в ГБАО, Айнинском и Тавильдаринском районах.

              - Семинар по совместному (КЧС, ГТС, ОКПТ, ГАА и Проект ООН по УРПК) Проекту в Зеравшанской долине. Презентация результатов. (ГТС)

28-29 ноября эксперты ГТС провели рабочий семинар с представителями КЧС, ОКПТ, ГАА и Проекта ООН по УРПК и другими представителями международных организаций для доработки проектного предложения «Ориентированное на общество Управление Рисками Стихийных Бедствий в Зеравшанской долине». Идея проекта возникла по результатам презентации МЧС РТ на Третьей Конференции по раннему оповещению в марте 2006 года в Бонне, Германия.

Результаты семинара были представлены г-ном Юргеном Хорнером, ГТЦ. Проект будет состоять из трех основных компонентов и будет осуществляться в Зеравшанской долине и на национальном уровне.  Компонент «Управление Рисками Стихийных Бедствий в Зеравшанской долине на уровне общин» будет осуществляться совместно ГАА и ОКПТ, «Оценка риска, информационные услуги и обеспечение качества – сотрудничество на местном и национальном уровнях» - ГТЦ, «Укрепление координации, связи и учебного потенциала» будет осуществляться Проектом ООН по УРПК.

Общее управление проектом будет осуществляться КЧС и ГТЦ. Проект будет реализовываться в тесном сотрудничестве  с группой РЕАКТ в Зеравшане и РЕАКТ- Душанбе, а также местными структурами КЧС. (Презентация доступна на www.untj.org).

              - Новости от Профессионального Центра по Сокращению Стихийных Бедствий (ПЦСБ)

Г-н Алишер Мамаджанов, ПЦСБ, ознакомил с результатами оценки потребностей в обучении по УРСБ, проведенной Центром. В соответствии с результатами опроса, сообщество участников УРСБ в Таджикистане считает наиболее необходимыми тренинги по «Анализу оценки ущерба и потребностей» и «Использованию ГИС-технологий в Оценке Риска Стихийных Бедствий».

Он также сообщил о планируемой деятельности ПЦСБ, которая включает проведение курса, подобного курсам АЦПБ, в Таджикистане и/или в Кыргызстане, разработку и проведение Углубленного Курса по Речному Строительству для практикующих инженеров, курс по Комплексному Управлению Рисками Стихийных Бедствий для сотрудников ИАЦ КЧС и организацию дебатов среди таджикских студентов по вопросам сокращения стихийных бедствий. (презентация доступна на www.untj.org).

- Презентация МЧС Кыргызстана

Г-н Алмаз Камчибеков, заместитель Министра по Чрезвычайным Ситуациям Кыргызской Республики, поблагодарил Председателя и членов РЕАКТ за организацию Ознакомительной Поездки для участников УРСБ из Кыргызстана, подчеркнул доказанную необходимость и важность РЕАКТ в Таджикистане и выразил уверенность в необходимости подобной координационной структуры в сфере УРСБ в Кыргызстане.

Г-н Талайбек Темиралиев, начальник Управления по Международным Отношениям и Инвестициям, МЧС Кыргызстана, провел презентацию структуры МЧС Кыргызстана, системы связи и структуры управления чрезвычайными ситуациями в Кыргызстане.

- Другие вопросы

Г-н Раджабов предложил определить дату следующего заседания позднее, в связи с предстоящим празднованием Нового Года и возможным отсутствием  некоторых членов РЕАКТ, и сообщил что время и дата следующего заседания РЕАКТ будут доведены до членов позднее.

Следующее собрание состоится в среду, 10 января 2007 г. с 0900 до 1030.

Ваши предложения для включения в повестку дня предстоящего заседания или информацию о предстоящих событиях (на русском и английском языках), которую Вы хотели бы включить в ежемесячный бюллетень, направляйте по адресу anvar.sabzaliev@undp.org