Протокол собрания РЕАКТ

2 ноября 2006г, Конференц-зал ПРООН

Председатель: Г-н Усманов, заместитель Министра, Министерство по Чрезвычайным Ситуациям  Участники: партнеры РЕАКТ (См. Приложение 1)

- Вступительное слово

Председатель  собрания, Г-н Усманов, поприветствовал участников и огласил повестку собрания. Он также сообщил присутствующим, что 1 ноября в геодезическом агентстве «Точиккойнот» прошла Конференция по Снижению Рисков Стихийных Бедствий.

- Информация о стихийных бедствиях:

              - Землетрясение в Кумсангирском районе (Информация от 31/10/2006):

| Вид ущерба | Пострадавшие дома | В процессе восстановления | Восстановлены |  | Восстановление не начато |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полностью разрушенные дома | 1,087 | 850 | 170 | 16% | 67 |

Предоставление строительных материалов:

| Строительные материалы | Потребности | Доставлено | Необходимо |
| --- | --- | --- | --- |
| Шиферные листы | 51,320 листов | 13,847 листов | 37,473 листа |
| Пилолес | 887 м3 | 172.2 м3 | 714.8 м3 |
| Цемент | Неизв. | 1,937 тонн | Неизв. |

Г-н Усманов сообщил о посещении Кумсангира Президентом Республики 17 октября. По результатам визита Министерства Финансов выделило средства для выплаты компенсации ущерба пострадавшему населению. Соответствующие средства были перечислены в местные отделения банков для выплаты компенсаций на месте.

Также финансовая поддержка будет оказана бедным слоям населения Кумсангира - пенсионерам и другим социально уязвимым слоям - из Президентского Фонда.

В настоящее время МЧС доставляет шиферные листы для восстановительных работ, на месте задействованы 382 солдата и 25 офицеров МЧС.

Новости по Воззванию ООН (Ситуация на 01/11/2006):

До сих пор три организации откликнулись на Воззвание ООН, ниже указан статус оказанной помощи:

| Организация | Помощь | Статус |
| --- | --- | --- |
| ЮСАИД | 77 утепленных палаток (50,000 долл. США) | Закуплены, доставка ожидается к 20 ноября, |
| Проект ООН по УРПК | 43 утепленные палаток (33,000 долл. США) | Закуплены, доставка ожидается к 20 ноября |
| ШАРС | 500 керосиновых печек | Отправлены из Швейцарии, доставка ожидается к концу ноября |

              - Землетрясение в районе Рудаки:

Г-жа Николь Штольц, КАРИТАС – ШК, сообщила, что КАРИТАС планирует оказать помощь району Рудаки и восстановить поврежденные школы № 12 (кишлак Кызылбайрак) и № 137 (кишлак Кызыласкар) и один медпункт в кишлаке им. Ленина.

ОКПТ распределило 71 тюк с б/у одеждой среди пострадавшего населения района Рудаки.

              - Землетрясения в ГБАО

Сильные толчки ощущались в кишлаке Багуш (Ишкашимский район ГБАО) 26 октября 2006г. Информации об ущербе не поступало.

Подземные толчки ощущались в кишлаке Сабзихарв (джамоат Сагридашт, Дарвазский район ГБАО) 27 октября 2006 г. По предварительным данным, несколько домов было повреждено. Жертв нет.

Г-н Фаршед Каримов, ИССС, представил результаты оценки ситуации, проведенной совместно ФОКУС, Областным Штабом МЧС в ГБАО и ИССС в кишлаке Багуш (гипоцентр на глубине 1 км, воздействие местного характера, практически все дома получили разрушения различной степени, 11 - относительно сильные, 1 – проживание невозможно. Интенсивность = 4 балла по шкале МСК-64, вероятнее всего землетрясение было вызвано подтапливанием почвы грунтовыми водами).

- Новости Секторальных Групп

  - Здравоохранение /ВОЗ - нет новостей;

  - Водоснабжение и Санитария и Образование/ЮНИСЕФ

27 октября прошло собрание секторальной группы по Водоснабжению и Санитарии в офисе ЮНИСЕФ для обсуждения планируемых ит реализуемых проектов в секторе ВиС. Соответствующий протокл собрания будет подготовлен и рапространен ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ предоставил 250 комплектов школьных парт и стульев в пострадавшие школы Кумсангирского района. Школа. Поврежденная селевыми потоками в июне 2005 в Пенджикенте была восстановлена и передана на баланс местного хукумата.

  - Непродовольственные запасы и Кров/УВКБ ООН – нет новостей;

  - Продовольствие /ВПП ООН – нет новостей;

- Новости от партнеров РЕАКТ;

  - Ознакомительная поездка представительств ООН в Кыргызстане для ознакомления с РЕАКТом (Проект ООН по УРПК)

С 29 ноября по 2 декабря 2006 г. группа представителей МЧС Кыргызстана, ООН и международных организаций посетят Таджикистан для ознакомления с РЕАКТом. Целью визита является ознакомление с опытом РЕАКТа в сфере координации и обмена информацией между субъектами Управления Риском Стихийных Бедствий (УРСБ) (см. Техническое Задание и Список Участников в приложении). В ходе визита группа встретится с различными государственными и международными участниками УРСБ и примет участие в следующем заседании РЕАКТа 1 декабря.

Г-н Усманов отметил тесные рабочие отношения между Центром Управления Кризисными Ситуациями МЧС Кыргызстана и ИАЦ МЧС Таджикистана. Он также отметил, что в настоящее время ГИС-эксперты из Кыргызстана совместно с ИАЦ разрабатывают республиканскую базу данных по ЧС, основанную на ГИС-технологиях.

  - Проект по созданию сети общинного радио (Интерньюс)

Г-н Чарльз Райс, Интерньюс, сообщил о ходе реализации проекта Интерньюс по созданию «Общинной Радиосети» Шесть радиостанций в шести общинах (Куляб, Тавильдара, Таджикабад, Хорог и Курган-Тюбе) должны быть созданы в рамках проекта, 4 из них уже получили разрешения от Министерства Юстиции, трем из них выделены радиочастоты.  Проект предусматривает только предоставление оборудования и дальнейшую поддержку, но не  контроль над содержанием передаваемой информации. Сеть может быть эффективно использована для повышения осведомленности и раннего оповещения в секторе УРСБ.

Ресурсный Центр для предоставления информации был создан Интерньюс в Тавильдаре, радиостанция там же все еще не может быть зарегистрирована.

Г-н Усманов от имени МЧС предложил помощь при взаимодействии с таджикскими госорганами в в сфере развития радиосети..

Г-жа Светлана Джумаева, ШАРС, представила новых сотрудников ШАРС и ПЦСБ:

Г-н Имомберди Бердов (imomberdi.berdov@sdc.net) – Младший Сотрудник Программы по Сокращению Стихийных Бедствий ШАРС и г-н Алишер Мамаджанов (alisher.mamajanov@ccdr.tj) – Менеджер Профессионального Центра по Сокращению Стихийных Бедствий (ПЦСБ), созданного ШАРС.

Институт Сейсмостойкого Строительства и Сейсмологии приглашает организации, вовлеченные в сферу реконструкции (особ. в Кумсангирском районе) принять участие в встрече 8 ноября 2006 г. в 10:00 часов в здании Института (ул. Айни 121, 2-й этаж) для обсуждения общих подходов и сейсмических стандартов при восстановительных работах. Дополнительную информацию можно получить  у г-на Фаршеда Каримова, заместителя Директора института (тел. 225-44-78, 225-57-45).

- Другие вопросы

Г-н Усманов высказал свои соображения по поводу работы РЕАКТа в 2006 году. Он отметил активную работу Секторальных групп после их формирования и последующий спад активности. Межведомственный План Готовности (МПГ), с большим энтузиазмом разработанный, был оставлен без внимания и довольно долгое время не обновлялся. Миссия UNDAC предложила четкие и подробные рекомендации (в том числе по улучшению структуры РЕАКТа и его деятельности). Он предложил партнерам РЕАКТ сконцентрироваться на более продуктивном сотрудничестве и перейти от обмена информацией по отдельным проектам МНПО к мероприятиям, спланированным и осуществленным совместно с МЧС, от реагирования к предотвращению и готовности.

В качестве следующих и наиболее срочных шагов он отметил обновление МПГ, совместную разработку форматов оценки ущерба и потребностей, приемлемых для всех членов РЕАКТ, создание Группы Быстрого Реагирования РЕАКТа во избежание дублирования каналов получения информации, но предоставления информации только Группой Быстрого Реагирования, которая будет принята всеми членами РЕАКТ.

Следующее собрание состоится в пятницу, 1 декабря 2006 г. с 1300 до 1430.

Ваши предложения для включения в повестку дня предстоящего заседания или информацию о предстоящих событиях (на русском и английском языках), которую Вы хотели бы включить в ежемесячный бюллетень, направляйте по адресу anvar.sabzaliev@undp.org